智能家居语音交互助手系统

项目管理文档

项目周期：2026年05月01日 - 2026年06月15日

项目类型：《软件工程》课程实践项目

开发模式：小组协作 / 前后端分离 / 阶段迭代开发

| 文档编号 | SH-VA-PM-04 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年06月15日 |
| 适用范围 | 项目计划、分工、进度跟踪、风险控制与交付管理 |
| 编制单位 | 智能家居语音交互助手系统项目组 |

说明：本文档中的“成员0-成员6”与项目组实际成员一一对应，正式提交前可替换为真实姓名。

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-05-07 | 形成项目管理计划框架，明确45天周期、阶段划分与成员分工。 | 成员0 |
| V0.5 | 2026-05-29 | 补充核心开发阶段进度跟踪、接口联调记录和风险调整。 | 成员0 / 成员6 |
| V0.9 | 2026-06-10 | 结合系统测试与增强功能完成情况，补充质量控制、风险闭环和交付清单。 | 成员0 / 成员6 |
| V1.0 | 2026-06-15 | 形成最终提交版本，统一文档格式、交付成果和验收检查。 | 成员0 |

目录

1 引言

2 项目概况

3 项目组织与团队分工

4 工作分解结构（WBS）

5 项目进度计划

6 进度跟踪与偏差控制

7 质量管理

8 配置管理与版本控制

9 风险管理

10 资源与工具管理

11 项目交付管理

12 项目总结

附录A 项目验收检查清单

附录B 会议与进度记录模板

1 引言

1.1 文档目的

本文档用于说明“智能家居语音交互助手系统”在45天课程实践周期内的项目管理方案，包括项目目标、组织分工、工作分解、进度计划、进度跟踪、质量控制、配置管理、风险管理和最终交付管理。文档目标是为项目组开发实施、过程监督、成果验收和课堂汇报提供统一的管理依据。

项目管理文档不是功能说明书，也不是测试报告。本文重点回答“项目如何组织、如何推进、如何控制质量、如何降低风险、如何保证按期交付”的问题，并与需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告形成互补。

1.2 管理依据

《软件工程》课程实践考核要求说明中关于项目管理、需求分析、软件设计、系统测试、代码实现和提交材料的要求。

项目组选定题目“智能家居语音交互助手系统”的功能范围与关键技术难点。

项目当前技术栈、源代码结构、README、接口文档、测试结果以及演示流程。

小组成员实际角色分工、开发过程中的阶段检查记录、缺陷修复记录和版本整合记录。

1.3 项目管理原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标导向 | 以可运行、可演示、可测试、文档完整为最终目标，优先保证核心业务闭环。 |
| 范围受控 | 限定在智能家居语音交互助手系统范围内，不接入真实硬件，不训练自有语音识别模型，不引入与课程目标无关的复杂服务。 |
| 阶段迭代 | 将45天周期划分为需求、设计、开发、增强、测试交付五个阶段，每阶段设定清晰交付物和检查点。 |
| 质量前置 | 在开发阶段同步进行接口检查、前后端联调、日志记录和测试用例补充，避免最后集中修复。 |
| 证据留存 | 通过需求追踪、接口清单、测试记录、缺陷记录、截图和演示流程保留项目过程证据。 |

2 项目概况

2.1 项目名称与周期

项目名称为“智能家居语音交互助手系统”。项目计划窗口为2026年05月01日至2026年06月15日，按45天课程实践周期进行进度控制，其中06月15日作为最终提交与验收日。

考虑课程周期较短，项目未单独设置较长的“启动阶段”和“文档整理阶段”。项目启动、范围确认和成员分工纳入“需求分析与范围基线”阶段；文档统一、截图录屏、PPT与提交包检查纳入“系统测试、修复与交付验收”阶段。这样可以将主要资源集中投入需求分析、软件设计、系统实现、测试验证和交付质量控制。

2.2 项目目标

实现一个可运行的前后端分离 Web 原型系统，支持用户登录、设备查看与控制、语音指令执行、提醒、天气、场景和日志查询。

支持语音交互核心场景：用户通过浏览器语音识别或文本输入发出中文指令，系统完成指令解析、设备控制、状态更新和日志记录。

在基础功能之上补充鲁棒指令解析、方言容错、语音播报、设备别名、默认城市、常用指令推荐等个性化能力。

形成完整软件工程制品，包括需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告、项目管理文档、代码、测试数据、截图/视频和演示材料。

2.3 项目范围

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围内 | 用户认证与访问控制；房间与虚拟设备管理；设备状态持久化；中文指令解析与执行；语音输入与文本兜底；提醒、天气、场景；操作日志与设备历史；个性化语音交互；前端可视化界面；测试与演示材料。 |
| 范围外 | 真实智能家居硬件接入；自训练语音识别模型；完整方言自然对话系统；复杂多轮对话；真实后台定时推送；移动 App；生产级云部署；商业化监控运维体系。 |
| 边界说明 | 系统以虚拟设备模拟真实家居设备，重点体现软件工程流程、智能语音交互逻辑、模块化设计、测试验证和可演示成果。 |

2.4 主要交付成果

| 编号 | 交付物 | 说明 | 责任人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 需求分析文档 | 功能需求、非功能需求、用例图、领域模型、需求追踪。 | 成员1 | 06/15 |
| D2 | 软件设计文档 | 架构设计、模块设计、数据库设计、接口设计、流程图与界面设计。 | 成员2 | 06/15 |
| D3 | 测试计划与用例报告 | 测试计划、功能用例、异常用例、执行结果、缺陷记录和测试结论。 | 成员6 | 06/15 |
| D4 | 项目管理文档 | 计划、分工、WBS、进度跟踪、质量管理、风险管理、配置管理和交付管理。 | 成员0 | 06/15 |
| D5 | 程序代码与数据文件 | FastAPI 后端、Vue 前端、SQLite 数据、测试代码、README。 | 成员3/4/5 | 06/15 |
| D6 | 演示材料 | 系统截图、演示视频、5分钟课堂汇报PPT、15分钟项目汇报视频素材。 | 成员0/4/6 | 06/15 |

3 项目组织与团队分工

3.1 团队组织结构

项目组共7人，采用“项目经理统筹 + 专项负责人负责 + 阶段评审协同”的组织方式。组长负责计划、协调、进度跟踪和最终整合；各成员按需求、设计、后端、前端、语音交互、测试部署等方向承担明确职责。

3.2 角色与职责分工

| 人员 | 项目角色 | 主要职责 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员0 | 组长 / 项目经理 / 集成与交付负责人 | 制定项目计划；组织阶段检查；协调成员任务；把控进度偏差；负责版本整合、最终提交包检查和演示材料统筹。 | 项目计划、进度记录、版本整合记录、提交检查清单、演示流程 |
| 成员1 | 需求分析负责人 | 负责需求调研、功能需求和非功能需求整理；维护用例、需求追踪矩阵和需求变更记录；确保需求可验证。 | 需求分析文档、用例图、需求列表、需求追踪矩阵 |
| 成员2 | 软件设计与数据建模负责人 | 负责系统架构、模块划分、数据库概念设计、ER图、接口设计说明和核心流程设计；维护软件设计文档。 | 软件设计文档、架构图、ER图、接口设计说明 |
| 成员3 | 后端开发与核心业务逻辑负责人 | 负责 FastAPI 后端、用户认证、设备控制、指令执行、提醒、天气、场景、日志和设备历史等核心业务实现。 | 后端接口、数据库模型、核心服务代码、Swagger 文档 |
| 成员4 | 前端开发与 UI 负责人 | 负责 Vue 前端、登录页、Dashboard、设备控制页、语音控制页、日志页、提醒页、场景页和界面美化。 | 前端页面、交互组件、前端 README、界面截图 |
| 成员5 | 语音交互与指令解析负责人 | 负责语音控制流程、中文指令解析、鲁棒解析、方言容错、个性化语音交互、语音播报和日志详情设计。 | 指令解析模块、方言容错规则、语音控制闭环、个性化语音功能 |
| 成员6 | 测试与质量保障 / 部署负责人 | 负责编写测试计划、测试用例和缺陷记录；执行功能测试、异常测试、联调验证；整理部署说明和最终验收检查。 | 测试计划与用例报告、测试结果、缺陷记录、部署说明 |

3.3 沟通与协作机制

| 机制 | 说明 | 责任分工 |
| --- | --- | --- |
| 阶段例会 | 每个阶段结束或重要节点进行一次进度检查。 | 成员0主持，所有成员参与。 |
| 日常沟通 | 通过即时沟通工具同步接口变更、测试问题、文档格式和演示流程。 | 相关负责人按任务沟通，必要时成员0协调。 |
| 接口联调 | 后端接口完成后由前端负责人按 Swagger/README 对接；字段差异通过适配层或小范围修复处理。 | 成员3、成员4、成员5。 |
| 缺陷闭环 | 测试负责人记录缺陷、分派责任人、跟踪修复状态，并在测试报告中保留结果。 | 成员6负责，相关开发成员配合。 |
| 交付检查 | 提交前统一检查代码、文档、截图、视频、PPT、部署说明和运行命令。 | 成员0、成员6主责。 |

3.4 RACI 责任矩阵

RACI 矩阵用于明确任务责任边界。其中 R 表示负责执行（Responsible），A 表示最终负责/批准（Accountable），C 表示参与咨询（Consulted），I 表示知会（Informed）。

| 工作项 | R 负责执行 | A 最终负责 | C 参与协商 | I 知会同步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划与进度控制 | 成员0 | 成员0 | 成员1、成员2、成员6 | 成员3、成员4、成员5 |
| 需求分析与需求追踪 | 成员1 | 成员1 | 成员0、成员2、成员5、成员6 | 成员3、成员4 |
| 软件架构与数据建模 | 成员2 | 成员2 | 成员0、成员1、成员3、成员5 | 成员4、成员6 |
| 后端核心接口开发 | 成员3 | 成员3 | 成员1、成员2、成员4、成员5、成员6 | 成员0 |
| 前端页面与交互实现 | 成员4 | 成员4 | 成员2、成员3、成员5、成员6 | 成员0、成员1 |
| 语音交互与鲁棒解析 | 成员5 | 成员5 | 成员1、成员2、成员3、成员4、成员6 | 成员0 |
| 系统测试与缺陷管理 | 成员6 | 成员6 | 成员3、成员4、成员5 | 成员0、成员1、成员2 |
| 部署说明与运行检查 | 成员6 | 成员0 | 成员3、成员4、成员5 | 成员1、成员2 |
| 文档格式统一与交付包 | 成员0、成员6 | 成员0 | 成员1、成员2、成员5 | 成员3、成员4 |
| 课堂演示与汇报视频 | 成员0、成员4、成员6 | 成员0 | 成员3、成员5 | 成员1、成员2 |

4 工作分解结构（WBS）

4.1 WBS 分解原则

本项目采用以交付物为导向的 WBS 分解方式，将项目工作拆分为需求、设计、后端、前端、语音增强、测试、文档交付七类工作包。每个工作包均对应责任人、产出物和阶段验收标准，便于进行进度跟踪和质量控制。

4.2 WBS 工作包清单

| WBS编号 | 工作包 | 工作内容 | 主要产出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 需求分析 | 明确业务场景、功能需求、非功能需求、用例和验收条件。 | 需求分析文档、用例图、需求追踪矩阵 | 成员1 |
| 2.0 | 软件设计 | 完成架构、模块、数据库、接口、流程和界面设计。 | 软件设计文档、ER图、架构图、接口清单 | 成员2 |
| 3.0 | 后端核心功能 | 实现认证、设备、指令执行、日志、设备历史、提醒、天气、场景等接口。 | FastAPI 后端、SQLite 数据库、Swagger 接口 | 成员3 |
| 4.0 | 前端核心页面 | 实现登录、Dashboard、设备控制、语音控制、日志、提醒、场景等页面。 | Vue 前端页面、组件、API 封装 | 成员4 |
| 5.0 | 语音与个性化增强 | 实现鲁棒解析、方言容错、语音播报、设备别名、默认城市、常用指令推荐。 | 语音控制闭环、算法说明、日志详情 | 成员5 |
| 6.0 | 测试与质量保障 | 设计并执行功能测试、异常测试、联调测试、演示流程测试。 | 测试计划与用例报告、缺陷记录、测试结果 | 成员6 |
| 7.0 | 项目管理与交付 | 制定计划、跟踪进度、组织评审、整合代码文档和演示材料。 | 项目管理文档、提交包、PPT、视频素材 | 成员0 |

4.3 任务依赖关系

| 任务 | 依赖说明 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 是软件设计、测试用例和验收标准的输入。 |
| 软件设计 | 是后端模型、前端页面、接口联调和数据库实现的输入。 |
| 后端核心功能 | 为前端页面、语音控制、日志展示和测试执行提供接口基础。 |
| 前端核心页面 | 依赖后端接口和统一返回格式，同时为演示和截图提供直接载体。 |
| 语音与个性化增强 | 依赖基础指令执行、设备控制、日志记录和前端语音控制页面。 |
| 测试与质量保障 | 贯穿开发后期，依赖需求、设计和可运行系统，并反向推动缺陷修复。 |
| 项目管理与交付 | 贯穿全周期，负责确保各工作包按期完成并形成可提交成果。 |

5 项目进度计划

5.1 阶段划分

项目采用5阶段计划。

| 阶段 | 名称 | 时间 | 主要任务 | 阶段交付物 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 需求分析与范围基线 | 05/01-05/07 | 明确范围、角色、需求、用例、非功能需求和项目边界。 | 需求分析文档初稿、用例图、分工表 | 成员1 / 成员0 |
| 阶段2 | 软件设计与原型规划 | 05/08-05/14 | 完成架构、模块、数据库、接口和界面原型规划。 | 软件设计文档初稿、ER图、接口清单 | 成员2 |
| 阶段3 | 核心功能开发 | 05/15-05/29 | 完成认证、设备、指令执行、日志、历史、提醒、天气、场景和前端主页面。 | 可运行前后端原型、README、Swagger | 成员3 / 成员4 |
| 阶段4 | 语音交互与个性化增强 | 05/30-06/07 | 完成语音控制闭环、鲁棒解析、方言容错、语音播报、设备别名、常用指令、默认城市。 | 增强功能、日志详情、演示截图 | 成员5 |
| 阶段5 | 系统测试、修复与交付验收 | 06/08-06/15 | 完成测试执行、缺陷修复、文档统一、截图录屏、PPT和提交包检查。 | 测试报告、最终文档、最终代码、演示材料 | 成员6 / 成员0 |

5.2 甘特图

图5-1 45天项目进度甘特图

5.3 里程碑计划

| 编号 | 里程碑 | 日期 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求基线确认 | 2026-05-07 | 需求范围、核心用例和成员职责明确，可进入设计阶段。 | 成员0 / 成员1 |
| M2 | 设计基线确认 | 2026-05-14 | 架构、数据库、接口和页面原型明确，可进入核心开发。 | 成员2 |
| M3 | 核心功能联调完成 | 2026-05-29 | 前后端可运行，核心设备控制和指令执行链路可演示。 | 成员3 / 成员4 |
| M4 | 语音与个性化增强完成 | 2026-06-07 | 语音控制、方言容错、个性化交互、日志详情可演示。 | 成员5 |
| M5 | 最终验收与提交 | 2026-06-15 | 测试通过，文档、代码、截图、视频、PPT和提交包完成。 | 成员0 / 成员6 |

6 进度跟踪与偏差控制

6.1 进度跟踪机制

项目采用“阶段检查 + 问题清单 + 缺陷闭环 + 版本基线”的进度跟踪方式。每个阶段结束时由组长组织检查，确认阶段交付物是否完成，若存在延期或质量问题，则形成偏差记录并指定责任人完成修复。

| 检查点 | 时间 | 检查重点 | 检查结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次检查 | 2026-05-07 | 需求范围、成员分工、核心用例是否明确。 | 需求文档初稿完成；语音控制、设备控制、提醒、天气、场景列入核心范围。 | 通过 |
| 第2次检查 | 2026-05-14 | 架构设计、数据库设计、接口设计是否可支撑开发。 | 前后端分离架构明确；数据库表与接口清单形成；需要加强指令执行日志设计。 | 通过，新增日志追踪要求 |
| 第3次检查 | 2026-05-29 | 核心前后端功能是否完成，是否可基本联调。 | 认证、设备、指令、提醒、天气、场景基本完成；前端页面可访问；存在字段适配和异常提示问题。 | 有偏差，安排修复 |
| 第4次检查 | 2026-06-07 | 语音、方言、个性化增强功能是否可演示。 | 完成鲁棒解析、方言容错、设备别名、默认城市、语音播报和常用指令；日志详情需补充展示。 | 基本通过，补充日志详情 |
| 第5次检查 | 2026-06-15 | 测试、缺陷修复、文档、截图、视频、PPT、代码包是否齐全。 | 完成最终测试、文档统一、演示流程和提交清单；保留已知限制说明。 | 通过 |

6.2 进度偏差与调整记录

| 编号 | 日期 | 偏差与影响 | 调整措施 | 责任人 / 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-01 | 05/20 | 前后端接口字段命名不一致，影响页面联调。影响等级：中。 | 以后端 Swagger 和 schema 为事实来源，在前端增加 normalizer 适配函数。 | 成员3 / 成员4；已关闭 |
| PD-02 | 05/28 | 语音控制可执行，但日志字段不足，难以支撑测试报告截图。影响等级：中。 | 增强 command_logs 记录内容，补充 trace_id、解析结果和执行结果详情。 | 成员5 / 成员6；已关闭 |
| PD-03 | 06/03 | 方言/口音支持范围过宽，存在实现膨胀风险。影响等级：中。 | 明确粤语重点增强，西南和东北口语只做有限词典容错。 | 成员5；已关闭 |
| PD-04 | 06/09 | 测试时间短，异常路径覆盖不足。影响等级：高。 | 优先补充认证、设备、指令、提醒、天气、场景和未登录访问的 pytest 用例。 | 成员6；已关闭 |
| PD-05 | 06/12 | 文档与代码功能存在描述不一致风险。影响等级：中。 | 以 README、接口清单、测试结果和演示流程为准进行最终统一检查。 | 成员0；已关闭 |

6.3 问题跟踪清单

| 编号 | 问题描述 | 类型 | 处理措施 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-01 | Swagger 接口文档与 README 中个别路径描述不一致。 | 文档 | 统一以实际后端路由为准修订 README 和设计文档。 | 成员3 | 关闭 |
| ISS-02 | 浏览器不支持 Web Speech API 时语音控制页体验不完整。 | 前端 | 增加文本输入兜底和浏览器不支持提示。 | 成员4 | 关闭 |
| ISS-03 | 语音识别结果口语化表达较多，基础规则解析不稳定。 | 语音解析 | 增加文本标准化、同义词归一、中文数字转换和方言容错。 | 成员5 | 关闭 |
| ISS-04 | 设备状态变化需可追踪。 | 后端/测试 | 每次设备状态变化写入 device_status_history，并增加查询和测试。 | 成员3 / 成员6 | 关闭 |
| ISS-05 | 最终演示对麦克风、网络和浏览器环境有依赖。 | 演示 | 准备文本输入演示流程、固定演示指令和录屏备份。 | 成员0 / 成员6 | 关闭 |

7 质量管理

7.1 质量目标

| 质量目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 核心演示链路完整：登录 -> Dashboard -> 设备控制 -> 语音/文本指令执行 -> 日志查看 -> 设备历史 -> 提醒/天气/场景。 |
| 正确性 | 关键接口可运行，标准指令与异常指令均有明确响应，设备状态变化持久化并可追溯。 |
| 可维护性 | 前后端按模块组织，接口封装、服务层、模型层、组件层边界清晰，README 提供启动和测试说明。 |
| 可测试性 | 使用 pytest 覆盖认证、设备、指令、提醒、天气、场景、日志和异常路径，前端构建通过。 |
| 文档一致性 | 需求、设计、测试、项目管理和代码实际功能保持一致，最终以 README、Swagger 和测试结果核对。 |

7.2 质量控制活动

| 质量活动 | 检查内容 | 控制要求 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 检查需求是否覆盖语音控制、设备管理、提醒、天气、场景、日志和个性化交互。 | 需求遗漏或边界不清时及时修订。 | 05/07 |
| 设计评审 | 检查架构、数据库、接口、流程与页面设计是否支撑已确认需求。 | 接口和数据表变更需同步文档。 | 05/14 |
| 代码自查 | 检查导入错误、接口注册、返回格式、鉴权规则、数据库持久化和日志写入。 | 每次核心开发阶段完成后执行。 | 05/29 |
| 测试执行 | 按测试计划执行功能、异常、接口和演示链路测试。 | 失败用例必须形成缺陷记录并修复。 | 06/08-06/15 |
| 交付检查 | 检查文档、代码、测试数据、部署说明、截图、视频和PPT是否齐全。 | 提交前逐项勾选。 | 06/15 |

7.3 验收标准

后端服务能够按 README 启动，健康检查接口和 Swagger 文档可访问。

前端能够启动并登录系统，主要页面可访问且无明显 UI 错位。

核心指令如“打开客厅灯”“把卧室空调调到26度”“开启睡眠模式”“提醒我晚上八点吃药”“查询北京天气”可执行。

设备状态变化能持久化，且可在设备历史中查询；指令执行能在操作日志中查询。

测试计划与用例报告包含测试目标、范围、方法、用例、结果、缺陷和结论。

四份主要文档结构完整、格式统一、内容与代码和演示流程一致。

8 配置管理与版本控制

8.1 版本控制策略

项目采用 Git 进行版本控制，按照“主分支稳定、开发分支集成、功能分支隔离、修复分支短周期合并”的原则管理代码和文档。项目提交前以最终可运行版本作为提交基线。

| 分支类型 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 保存最终稳定版本和提交版本，禁止直接提交未经验证的实验代码。 |
| develop | 用于集成各功能分支，完成联调和阶段测试后再合并至 main。 |
| feature/backend-* | 后端功能开发分支，如认证、设备、指令、日志、提醒、天气、场景等。 |
| feature/frontend-* | 前端页面与组件开发分支，如 Dashboard、设备页、语音控制页、日志页等。 |
| feature/voice-* | 语音解析、方言容错和个性化语音功能开发分支。 |
| docs/* | 需求、设计、测试、项目管理和 README 等文档维护分支。 |
| fix/* | 用于缺陷修复，修复完成后合并回 develop 或 main。 |

8.2 提交与合并规范

| 提交类型 | 说明 |
| --- | --- |
| feat | 新增功能，如新增语音控制接口、设备别名功能。 |
| fix | 缺陷修复，如修复接口字段不一致、页面异常提示。 |
| docs | 文档修改，如 README、需求分析、设计文档、项目管理文档。 |
| test | 测试相关，如新增 pytest 用例、修复测试数据。 |
| refactor | 不改变功能的结构优化，如服务层拆分、适配函数整理。 |
| style | 格式调整，如代码格式化、页面样式微调。 |

8.3 版本基线记录

| 版本 | 日期 | 版本名称 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-05-07 | 需求基线 | 需求范围、成员分工、核心用例和项目边界确认。 |
| V0.2 | 2026-05-14 | 设计基线 | 架构、数据库、接口和页面原型确认。 |
| V0.5 | 2026-05-29 | 核心功能原型 | 前后端核心功能可运行，可完成基本设备控制和指令执行。 |
| V0.8 | 2026-06-07 | 语音增强版本 | 完成鲁棒解析、方言容错、个性化语音功能和日志详情。 |
| V0.9 | 2026-06-12 | 测试修复版本 | 完成主要测试与缺陷修复，文档与代码统一检查。 |
| V1.0 | 2026-06-15 | 最终提交版本 | 提交代码、文档、截图、视频、PPT和部署说明。 |

8.4 文档与代码一致性管理

项目后期以 README、后端 Swagger、前端实际页面、pytest 结果和演示流程作为统一核对依据。若文档中的接口路径、字段、功能描述与实际代码不一致，优先修订文档或在代码中进行最小必要修复，避免出现“文档写了但系统未实现”或“系统实现但文档未体现”的问题。

9 风险管理

9.1 风险评估方法

风险等级依据“发生概率”和“影响程度”综合判断，分为高、中、低三级。高风险需制定明确应对策略并进行阶段跟踪；中风险需指定责任人持续观察；低风险在正常管理流程中控制。

9.2 风险清单与应对策略

| 编号 | 风险名称与触发原因 | 等级 | 应对策略 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 周期压缩风险：45天内并行完成需求、设计、开发、测试和文档。 | 高 | 核心功能优先；先保证可演示主链路，再实现增强项；每阶段设置检查点。 | 成员0 | 已缓解 |
| R-02 | 浏览器语音识别兼容风险：不同浏览器对 Web Speech API 支持不一致。 | 高 | 推荐使用 Chrome；保留文本输入兜底；准备录屏备份。 | 成员4 | 已缓解 |
| R-03 | 云端 ASR 配置风险：需要 API Key、网络和厂商配置。 | 中 | 云端 ASR 作为可扩展能力；未配置时使用浏览器识别和文本输入。 | 成员5 | 已缓解 |
| R-04 | 方言容错过度扩展风险：方言支持可能超出课程周期。 | 中 | 限定为粤语重点增强和有限规则容错，不实现完整方言 ASR。 | 成员5 | 已关闭 |
| R-05 | 前后端接口不一致风险：字段、响应结构、鉴权规则不一致。 | 高 | 以后端 Swagger 和 schema 为准；前端 normalizer 适配；README 同步修订。 | 成员3/4 | 已关闭 |
| R-06 | 设备状态不可追溯风险：只修改内存状态会削弱测试证据。 | 中 | 设备状态持久化到数据库，变化写入 device_status_history。 | 成员3 | 已关闭 |
| R-07 | 测试覆盖不足风险：后期测试周期短，异常路径可能遗漏。 | 高 | 优先覆盖认证、设备、指令、提醒、天气、场景、未登录和参数越界。 | 成员6 | 已缓解 |
| R-08 | 文档与代码不一致风险：后期功能变动导致四份文档不一致。 | 中 | 最终统一核对 README、接口清单、测试结果、截图和演示流程。 | 成员0 | 已关闭 |
| R-09 | 演示环境风险：网络、麦克风、浏览器权限或数据库状态异常。 | 高 | 准备固定演示脚本、默认账号、初始化命令、文本输入兜底和录屏备份。 | 成员0/6 | 已缓解 |
| R-10 | 功能膨胀风险：语音、方言、个性化、场景等持续扩展影响交付。 | 中 | 范围边界控制，只保留对得分和演示有直接支撑的功能。 | 成员0 | 已关闭 |

9.3 风险闭环记录

项目后期重点风险包括周期压缩、测试覆盖、接口联调和演示环境。通过阶段检查、接口适配、测试补全、文本输入兜底和提交前验收清单，主要风险均已形成应对措施。未完全消除的风险在最终文档“已知限制”和演示准备中明确说明，避免在答辩和验收中产生不确定性。

10 资源与工具管理

| 资源类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发语言与框架 | Python、FastAPI、SQLAlchemy、SQLite、Vue 3、Vite、Element Plus、Axios、Pinia、Vue Router。 |
| 测试工具 | pytest、浏览器调试工具、Swagger/OpenAPI、手工演示用例。 |
| 文档工具 | Markdown、Word、PlantUML 或 UML 绘图工具、截图工具、演示PPT工具。 |
| 协作与版本控制 | Git、代码仓库、即时沟通工具、阶段检查记录。 |
| 运行环境 | 本地开发环境；后端默认 127.0.0.1:8000；前端默认 127.0.0.1:5173。 |
| 演示资源 | 默认账号、初始化数据库、固定演示指令、系统截图、录屏文件、汇报PPT。 |

10.2 资源分配原则

核心开发资源优先投入后端接口、前端主流程、语音控制闭环和测试补全。

文档编写与代码开发并行推进，避免后期集中补文档导致内容失真。

演示资源优先服务于课堂展示和视频录制，保证流程稳定、截图清晰、兜底方案明确。

技术选型以课程目标和可维护性为优先，不引入超出小组维护能力的大型依赖。

11 项目交付管理

11.1 交付物清单

| 类别 | 交付内容 | 责任人 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档类 | 需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告、项目管理文档。 | 成员0/1/2/6 | 最终版已统一格式和编号。 |
| 图表素材 | 用例图、领域模型/ER图、架构图、流程图、甘特图。 | 成员1/2/0 | 随文档或原始素材一并提交。 |
| 代码类 | 后端代码、前端代码、测试代码、数据库初始化脚本、README。 | 成员3/4/5/6 | 保证可安装、可启动、可测试。 |
| 测试类 | 测试用例、测试数据、测试结果、缺陷记录。 | 成员6 | 与测试报告保持一致。 |
| 演示类 | 系统截图、执行视频、5分钟课堂PPT、15分钟汇报视频。 | 成员0/4/6 | 覆盖登录、Dashboard、语音控制、日志、设备历史等页面。 |
| 说明类 | 部署说明、默认账号、启动命令、演示流程和已知限制。 | 成员0/6 | 便于教师复现和现场演示。 |

11.2 最终演示流程

1. 启动后端服务并确认 /api/health 与 /docs 可访问。

2. 启动前端服务，使用默认账号登录系统。

3. 进入 Dashboard 查看房间数量、设备数量、天气和快捷入口。

4. 进入设备页查看设备状态，手动控制客厅灯或卧室空调。

5. 进入语音控制页，执行“打开客厅灯”“把卧室空调调到26度”“开启睡眠模式”。

6. 执行“提醒我晚上八点吃药”和“查询北京天气”，验证提醒和天气功能。

7. 设置设备别名“小灯”，执行“打开小灯”，验证个性化语音交互。

8. 查看操作日志和日志详情，确认指令、解析、执行结果和个性化命中信息。

9. 进入设备历史查看状态变化记录。

10. 展示测试结果和最终交付物清单。

11.3 提交前检查清单

| 编号 | 检查项 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 后端依赖可安装，服务可启动。 | 成员3/6 | □ |
| C-02 | 前端依赖可安装，页面可启动并登录。 | 成员4/6 | □ |
| C-03 | 数据库初始化脚本可运行，默认数据存在。 | 成员3 | □ |
| C-04 | Swagger 中核心接口可访问。 | 成员3/6 | □ |
| C-05 | pytest 主要测试用例可运行。 | 成员6 | □ |
| C-06 | 前端构建或演示流程通过。 | 成员4/6 | □ |
| C-07 | 四份文档格式统一，内容与代码一致。 | 成员0 | □ |
| C-08 | 截图和视频覆盖关键页面和核心功能。 | 成员4/0 | □ |
| C-09 | 演示PPT与汇报视频素材完成。 | 成员0/6 | □ |
| C-10 | 提交包包含代码、文档、测试数据、部署说明和演示材料。 | 成员0 | □ |

12 项目总结

12.1 项目执行效果

本项目在45天周期内完成了从需求分析、软件设计、系统实现、测试验证到交付整理的主要软件工程活动。系统形成了可运行的智能家居语音交互 Web 原型，覆盖登录认证、设备管理、中文指令执行、语音输入、提醒、天气、场景、操作日志、设备历史和个性化语音交互等功能。

项目管理上采用阶段里程碑、任务分工、风险清单、缺陷记录和提交检查清单进行控制，保证了需求、设计、实现和测试之间的可追踪关系。

12.2 管理经验

在周期较短的课程项目中，应先保证核心可演示链路，再做增强功能。

前后端分离项目必须尽早明确接口字段、鉴权规则和统一返回格式，否则联调成本较高。

语音交互类项目需要准备文本输入兜底和固定演示指令，以降低演示环境不确定性。

项目文档应与 README、Swagger、测试结果和截图同步核对，避免文档与代码脱节。

12.3 存在不足与后续改进

| 不足项 | 当前情况 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别能力 | 当前主要依赖浏览器 Web Speech API 或可扩展 ASR 接口，未训练自有语音识别模型。 | 后续可接入稳定云端 ASR 或本地语音模型。 |
| 方言支持 | 当前方言容错为规则和词典增强，不是完整方言自然对话系统。 | 后续可扩充语料和意图识别模型。 |
| 硬件接入 | 当前使用虚拟设备模拟真实家居设备。 | 后续可接入 MQTT、Home Assistant 或真实设备网关。 |
| 测试深度 | 课程周期内重点覆盖核心功能和异常路径，尚未进行大规模性能压测。 | 后续可补充并发、压力和长期稳定性测试。 |
| 部署能力 | 当前以本地演示为主，未形成生产级部署方案。 | 后续可加入 Docker、CI/CD 和云端部署。 |

附录A 项目验收检查清单

| 验收类别 | 验收内容 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 登录认证、设备控制、语音/文本指令、提醒、天气、场景、日志、设备历史、个性化设置均可演示。 |
| 接口验收 | 核心接口均出现在 Swagger 中，受保护接口携带 JWT，返回格式保持统一。 |
| 数据验收 | 设备状态持久化，指令日志和设备状态历史可查询。 |
| 测试验收 | 测试用例覆盖功能和异常路径，缺陷有记录并闭环。 |
| 文档验收 | 需求、设计、测试、项目管理文档结构完整，内容与实现一致。 |
| 演示验收 | PPT、截图、视频、固定演示指令和文本兜底方案准备完成。 |

附录B 会议与进度记录模板

| 记录项 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 会议日期 | YYYY-MM-DD |
| 会议主题 | 阶段检查 / 接口联调 / 缺陷修复 / 交付检查 |
| 参会人员 | 成员0-成员6，按实际情况记录 |
| 本期完成 | 列出本阶段已完成任务和交付物 |
| 存在问题 | 列出延期、缺陷、接口不一致、文档不一致等问题 |
| 处理措施 | 列出责任人、处理方式和完成时间 |
| 下期计划 | 列出下一阶段重点工作 |